Приложение 1

к приказу МО и Н КЧР

от 0    .03.2023 г. № …

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ

(далее - ФООП) в Карачаево-Черкесской Республике

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне в Карачаево-Черкесской Республике | март 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Имеется единая региональная информационноуправленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |  |  |
| 2. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Карачаево-Черкесской Республике (республиканское учебно-методическое объединение по общему образованию и др.) | март 2023 г. | МО и Н КЧР, ЦНППМПР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |  |  |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | март-август 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |  |  |
| 4. | Проведение совещаний с подведомственными МО и Н Карачаево-Черкесской Республики организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП | март-май 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |  |  |
| 5. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) | март 2023 г. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |  |  |
| 6. | Проведение МО и Н КЧР, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | март-апрель 2023 г. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО |  | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |  |  |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества Карачаево-Черкесской Республики в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | По отдельному графику | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |  |  |
| 8. | Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | март-апрель 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности Карачаево-Черкесской Республики, муниципальных образований к введению ФООП |  |  |
| II. | Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП | март 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  |  |  | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март-май 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО |  |  |  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | март-декабрь 2023 г. | ЦНППМПР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  |  |  | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 12. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педчтений, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий | март-август 2023 г. | МО и Н КЧР, ЦНППМПР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  |  |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 13. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май - июнь 2023 г. | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  |  |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Карачаево-Черкесской Республики |
| 14. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | август 2023 г. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО |  |  |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| IV. | Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | март-сентябрь 2023 г. |  | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Карачаево-Черкесской Республики |
| 16. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | апрель-май 2023 г. |  | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Карачаево-Черкесской Республики |
| 17. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций | апрель-май 2023 г. |  | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  |  |  |
| 18. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | апрель-май 2023 г. |  | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  |  |  |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики к введению ФООП | апрель 2023 г. |  | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП |  |
| 20. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП | апрель-май 2023 г. |  | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП |  |
| 21. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП | май 2023 г. |  | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП |  |
| 22. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП | сентябрь 2023 г. |  | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |  |
| VI. | Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики | ежемесячно, 2023 г. |  | МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО |  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Карачаево-Черкесской Республики гражданам при реализации ФООП |  |